## 第１編
出来形管理写真撮影箇所一覧表
【第１編 共通編】
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[6 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 提出頻度
１共通編 | ２土工 | ３土工 | ２ |  | 掘削工 | 土質等の判別 | 地質が変わる毎に１回 〔掘削中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 法長 ※右のいずれかで撮影する。 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔掘削後〕
[7 empty] | 「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は１工事に1回 〔掘削後〕 |  | ・出来映えの撮影 ・ＴＳ等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
１共通編 | ２土工 | ３土工 | ３ |  | 盛土工 | 巻出し厚 | 200ｍに１回 〔巻出し時〕 | 代表箇所 各１枚
「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要
[6 empty] | 締固め状況 | 転圧機械又は地質が変わる毎に１回 〔締固め時〕
[6 empty] | 法長 幅 ※右のいずれかで撮影する。 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕
[7 empty] | 「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は１工事に1回 〔施工後〕 |  | ・出来映えの撮影 ・ＴＳ等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」に基づき写真測量に用いた全ての画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。
１共通編 | ２土工 | ３土工 | ４ |  | 盛土補強工 （補強土（テールアルメ）壁工法） （多数アンカー式補強土工法） （ジオテキスタイルを用いた補強土工法） | 厚さ | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
１共通編 | ２土工 | ３土工 | ５ |  | 法面整形工（盛土部） | 仕上げ状況 厚さ | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔仕上げ時〕 | 代表箇所 各１枚
１共通編 | ２土工 | ４林道土工 | ２ |  | 掘削工 | 土質等の判別 | 地質が変わる毎に１回 〔掘削中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 法長 ※右のいずれかで撮影する。 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔掘削後〕
[7 empty] | 「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は１工事に1回 〔掘削後〕 |  | ・出来映えの撮影 ・ＴＳ等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」に基づき写真測量に用いた全ての画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。
１共通編 | ２土工 | ４林道土工 | ３ ４ |  | 路体盛土工 路床盛土工 | 巻出し厚 | 200ｍに１回 〔巻出し時〕 | 代表箇所 各１枚
「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要
[6 empty] | 締固め状況 | 転圧機械又は地質が変わる毎に１回 〔締固め時〕
[6 empty] | 法長 幅 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕
[6 empty] | ※右のいずれかで撮影する。 | 「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は１工事に1回 〔施工後〕 |  | ・出来映えの撮影 ・ＴＳ等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況（プリズムが必要な場合のみ）がわかるように撮影
「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」に基づき写真測量に用いた全ての画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。
１共通編 | ２土工 | ４林道土工 | ５ |  | 法面整形工（盛土部） | 仕上げ状況 厚さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔仕上げ時〕 | 代表箇所 各１枚
１共通編 | ３無筋・鉄筋コンクリート | ６鉄筋工 | ４ | １ | 鉄筋の組立て | 平均間隔 | コンクリート打設毎に１回(重要構造物かつ主鉄筋について適用) | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | かぶり | コンクリート打設毎に１回(重要構造物かつ主鉄筋について適用)
１共通編 | ３無筋・鉄筋コンクリート | ６鉄筋工 | ４ | ２ | 組立て ※新設のコンクリート構造物の内、橋梁上部工事と下部工事 | 非破壊試験 （電磁誘導法、電磁波レーダーﾞ法） | 試験毎に１回 〔試験実施中〕 | 代表箇所各１枚〔試験種別毎〕

## 第３編
【第３編 土木工事共通編】
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[6 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 提出頻度
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 4 |  | 矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 （鋼矢板） （軽量鋼矢板） （コンクリート矢板） （広幅鋼矢板） （可とう鋼矢板） | 根入長 | 40ｍ又は１施工箇所に１回 〔打込前後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 変位 | 40ｍ又は１施工箇所に１回 〔打込後〕
[6 empty] | 数量 | 全数量 〔打込後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 5 |  | 縁石工（縁石・アスカーブ） | 出来栄え | 種別毎に１回 〔施工中〕 | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 6 |  | 小型標識工 | 基礎幅 基礎高さ 根入れ長 | 基礎タイプ毎5箇所に１回 〔施工後〕 | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 7 |  | 防止柵工 （立入防止柵） （転落（横断）防止柵） （車止めポスト） | ※基礎幅 ※基礎高さ | １施工箇所に１回 （※印は現場打ち部分がある場合） 〔施工後〕 | 不要
[6 empty] | パイプ取付高 | １施工箇所に１回 〔施工後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 8 | 1 | 路側防護柵工（ガードレール） | ※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況 | １施工箇所に１回 （※印は現場打ち部分がある場合） 〔施工後〕 | 不要
[6 empty] | ビーム取付高 | １施工箇所に１回 〔施工後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 8 | 2 | 路側防護柵工（ガードケーブル） | ※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長 | １施工箇所に１回 （※印は現場打ち部分がある場合） 〔施工後〕 | 不要
[6 empty] | ケーブル取付高 | １施工箇所に１回 〔施工後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 9 |  | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量 〔施工前後〕 | 不要
[6 empty] | 施工状況 | 施工日に１回 〔施工前後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 10 |  | 道路付属物工 （視線誘導標） （距離標） | 高さ | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 11 |  | コンクリート面塗装工 | 材料使用量 （塗料缶） | 全数量 〔使用前後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 素地調整状況 （塗替） | スパン毎、部材別 〔施工前後〕
[6 empty] | 塗装状況 | 各層毎に１回 〔塗装後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 12 | 1 | プレテンション桁製作工（購入工） （けた橋） | 断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり | １スパンに１回 〔製作後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 12 | 2 | プレテンション桁製作工（購入工） （スラブ橋） | 断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり | １スパンに１回 〔製作後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 13 |  | ポストテンション桁製作工 | シース、PC鋼材配置状況 | 桁毎に１回 〔打設前〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 幅（上） 幅（下） 高さ | 桁毎に１回 〔型枠取外後〕
[6 empty] | 中詰め及びグラウト状況 | １スパンに１回 〔施工時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 14 | 1 | プレキャストセグメント製作工（購入工） | 断面の外形寸法 | １スパンに１回 〔製作後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 14 | 2 | プレキャストセグメント主桁組立工 | 組立状況 | １スパンに１回 〔組立時〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 15 |  | ＰＣホロースラブ製作工 | シース、PC鋼材配置状況 | 桁毎に１回 〔打設前〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 幅 厚さ | 桁毎に１回 〔型枠取外し後〕
[6 empty] | 中詰め及びグラウト状況 | １スパンに１回 〔施工時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 16 | 1 | ＰＣ箱桁製作工 | シース、PC鋼材配置状況 | 桁毎に１回 〔打設前〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 幅（上） 幅（下） 高さ | 桁毎に１回 〔型枠取外し後〕
[6 empty] | 内空幅 円空高さ | 桁毎に１回 〔型枠設置後〕
[6 empty] | 中詰め及びグラウト状況 | １スパンに１回 〔施工時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 16 | 2 | ＰＣ押出し箱桁製作工 | シース、PC鋼材配置状況 | 桁毎に１回 〔打設前〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 幅（上） 幅（下） 高さ | 桁毎に１回 〔型枠取外し後〕
[6 empty] | 内空幅 円空高さ | 桁毎に１回 〔型枠設置後〕
[6 empty] | 中詰め及びグラウト状況 | １スパンに１回 〔施工時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 19 |  | 現場塗装工 | 材料使用量 （塗料缶） | 全数量 〔使用前後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | ケレン状況 （塗替） | スパン毎、部材別 〔施工前後〕
[6 empty] | 塗装状況 | 各層毎１スパンに１回 〔塗装後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 20 | 1 | 伸縮装置工（ゴムジョイント） | 設置状況 | １スパンに１回 〔設置後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 20 | 2 | 伸縮装置工（鋼製フィンガージョイント） | 設置状況 | １スパンに１回 〔設置後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 21 |  | プレキャストカルバート工 （プレキャストボックス工） （プレキャストパイプ工） | 据付状況 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | ※幅 ※高さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 （※印は場所打ちのある場合）〔埋戻し前〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 22 | 1 | 側溝工 （プレキャストＵ型側溝） （Ｌ型側溝） （自由勾配側溝） （管渠） | 据付状況 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔埋戻し前〕 | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 22 | 2 | 場所打水路工 | 厚さ 幅 高さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 22 | 3 | 暗渠工 | 幅 深さ | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔埋戻し前〕 | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 23 |  | 集水桝 | 厚さ 幅 高さ | １施工箇所に１回 〔型枠取外し後〕 | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ３共通的工種 | 24 |  | かごマット工 | 高さ 法長 | 200m又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ４基礎工 | 1 |  | 一般事項 （切込砂利） （砕石基礎工） （割ぐり石基礎工） （均しコンクリート） | 幅 厚さ | 40ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ４基礎工 | 3 |  | 基礎工（現場打） | 幅 高さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ４基礎工 | 4 |  | 既製杭工 （既製コンクリート杭） （鋼管杭） （Ｈ鋼杭） | 偏心量 | １施工箇所に１回 〔打込後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 根入長 | １施工箇所に１回 〔打込前〕
[6 empty] | 数量 | 全数量 〔打込後〕
[6 empty] | 杭頭処理状況 | １施工箇所に１回 〔処理前、中、後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ４基礎工 | 5 |  | 深礎工 | 根入長 | 全数量 〔掘削後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 偏心量 数量、基礎径 | 全数量 〔施工後〕
[6 empty] | ライナープレート設置状況 | １施工箇所に１回 〔掘削後〕
[6 empty] | 土質 | 土質の変わる毎に１回 〔掘削中〕
[6 empty] | 鉄筋組立状況 | 全数量 〔組立後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ４基礎工 | 6 |  | オープンケーソン基礎工 | 沓 | １基毎に１回 〔据付後〕 | 全枚数
[6 empty] | ｹｰｿﾝの長さ ｹｰｿﾝの幅 ｹｰｿﾝの高さ ｹｰｿﾝの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況 | １ロット毎に１回 〔設置後及び型枠取外し後〕
[6 empty] | 載荷状況 | １基に１回〔載荷時〕
[6 empty] | 封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ 打設状況 中埋状況 | １基に１回〔施工時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ５石・ブロック積（張）工 | 3 |  | コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積） （コンクリートブロック張り） | 厚さ(裏込) | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 法長 厚さ (ブロック積張) | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ５石・ブロック積（張）工 | 4 |  | 石積（張）工 | 厚さ(裏込) | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 法長 厚さ(石積・張) | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 ただし、根入部は40ｍに１回
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 7 | 1 | アスファルト舗装工（下層路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 7 | 1 | アスファルト舗装工（下層路盤工） | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 7 | 2 | アスファルト舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 7 | 3 | アスファルト舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 1,000㎡に１回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 7 | 4 | アスファルト舗装工（加熱アスファルト安定処理工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 7 | 5 | アスファルト舗装工（基層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、 プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 7 | 6 | アスファルト舗装工（表層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、 プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回〔実施中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 8 | 1 | 半たわみ性舗装工（下層路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 8 | 1 | 半たわみ性舗装工（下層路盤工） | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 8 | 2 | 半たわみ性舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 8 | 3 | 半たわみ性舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 8 | 4 | 半たわみ性舗装工（加熱アスファルト安定処理工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 8 | 5 | 半たわみ性舗装工（基層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 8 | 6 | 半たわみ性舗装工（表層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 浸透性ミルク注入状況 | 400ｍに１回 〔注入時〕
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回 〔実施中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 9 | 1 | 排水性舗装工（下層路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 9 | 2 | 排水性舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 9 | 3 | 排水性舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 9 | 4 | 排水性舗装工 （加熱アスファルト安定処理工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 9 | 5 | 排水性舗装工（基層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 9 | 6 | 排水性舗装工（表層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回 〔実施中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 10 | 1 | 透水性舗装工（路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 10 | 2 | 透水性舗装工（表層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回 〔実施中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 11 | 1 | グースアスファルト舗装工 （加熱アスファルト安定処理工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 11 | 2 | グースアスファルト舗装工（基層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 11 | 3 | グースアスファルト舗装工（表層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回 〔実施中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 1 | コンクリート舗装工（下層路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 2 | コンクリート舗装工（粒度調整路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 3 | コンクリート舗装工（セメント（石灰・瀝青）安定処理工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 1,000㎡に１回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 4 | コンクリート舗装工（アスファルト中間層） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、 プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 5 | コンクリート舗装工（コンクリート舗装版工） | 石粉、 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | 各層毎に１回 〔散布時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | スリップー、 タイバー寸法､ 位置 | 80ｍに１回 〔据付後〕
[6 empty] | 鉄網寸法 位置 | 80ｍに１回 〔据付後〕
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回〔実施中〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔型枠据付後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
[6 empty] | 目地段差 | １工事に１回
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 6 | コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） 下層路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 7 | コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 8 | コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） セメント（石灰・瀝青）安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 1,000㎡に１回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 9 | コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） アスファルト中間層 | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、 プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 12 | 10 | コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔型枠据付後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎１工事に１回 [整正後］
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回 〔実施中〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 13 | 1 | 薄層カラー舗装工（下層路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 13 | 2 | 薄層カラー舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 13 | 3 | 薄層カラー舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 1,000㎡に１回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 13 | 4 | 薄層カラー舗装工（加熱アスファルト安定処理工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 13 | 5 | 薄層カラー舗装工（基層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、 プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 厚さ | 1,000㎡に１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 14 | 1 | ブロック舗装工（下層路盤工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 14 | 2 | ブロック舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 14 | 3 | ブロック舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200ｍに１回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 14 | 4 | ブロック舗装工 （加熱アスファルト安定処理工） | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400ｍに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400ｍに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80ｍに１回 〔整正後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 14 | 5 | ブロック舗装工（基層工） | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 15 |  | 路面切削工 | 幅 厚さ（基準高） | １施工箇所に１回 〔施工後〕 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 16 |  | 舗装打換え工 | 幅 延長 厚さ | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ６一般舗装工 | 17 |  | オーバーレイ工 | 平坦性 | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | ﾀｯｸｺｰﾄ | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 整正状況 | 400ｍに１回 〔施工後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ７地盤改良工 | 2 |  | 路床安定処理工 | 施工厚さ 幅 | 40ｍに１回〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ７地盤改良工 | 3 |  | 置換工 | 置換厚さ 幅 | 40ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | ９ 柵 工 | ２ ３ ４ ５ |  | 編柵工 木柵・丸太柵工 コンクリート板柵工 鋼製・合成樹種二次製品の柵工 | 柵工高 |  | 代表箇所 各１枚
杭間隔
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 11 仮 設 工 | 5 | 1 | 土留・仮締切工 （Ｈ鋼杭） （鋼矢板） | 変位 根入長 | 40ｍ又は１施工箇所に１回 〔打込前〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 数量 | 全数量 〔打込後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 11 仮 設 工 | 5 | 2 | 土留・仮締切工（アンカー工） | 削孔深さ | １施工箇所に１回 〔削孔後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 配置誤差 | １施工箇所に１回 〔施工後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 1 | 1 | 鋳造費（金属支承工） | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 1 | 2 | 鋳造費（大型ゴム支承工） | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 1 | 3 | 仮設材製作工 | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 3 | 1 | 桁製作工（仮組立による検査を実施する場合） （シミュレーション仮組立検査を行う場合） | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚 | ※シミュレーション仮組立検査の場合は仮組立寸法を省略
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
[6 empty] | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | １橋に１回又は１工事に１回 〔仮組立時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 3 | 2 | 桁製作工（仮組立検査を実施しない場合） | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 3 | 3 | 桁製作工（鋼製堰堤製作工（仮組立時）） | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | １基に１回又は１工事に１回 〔仮組立時〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 4 |  | 鋼製伸縮継手製作工 | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
[6 empty] | 仮組立寸法 | １橋に１回又は１工事に１回 〔仮組立時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 5 |  | 落橋防止装置製作工 | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 6 |  | 橋梁用防護柵製作工 | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 7 |  | アンカーフレーム製作工 | 仮組立寸法 （撮影項目は適宜） | １橋に１回又は１工事に１回 〔仮組立時〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 8 |  | プレビーム用桁製作工 | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
[6 empty] | 仮組立寸法 | １橋に１回又は１工事に１回 〔仮組立時〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 9 |  | 鋼製排水管製作工 | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 12 工 場 製 作 工 | 10 |  | 工場塗装工 | 材料使用量 （塗料缶） | 全数量 〔使用前後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | ケレン状況 （塗替） | 部材別 〔施工前後〕
[6 empty] | 塗装状況 | 各層毎に１回 〔塗装後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 13 橋 梁 架 設 工 |  |  | 架設工（鋼橋） （クレーン架設） （ケーブルクレーン架設） （ケーブルエレクション架設） （架設桁架設） （送出し架設） （トラベラークレーン架設） | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に１回 〔架設中〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 13 橋 梁 架 設 工 |  |  | 架設工（コンクリート橋） 架設工（クレーン架設） 架設工（架設桁架設） | 架設状況 | 架設工法の変わる毎に１回 〔架設中〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 13 橋 梁 架 設 工 |  |  | 架設工（コンクリート橋） 架設工支保工（固定） 架設工支保工（移動） | 架設状況 | 架設工法の変わる毎に１回 〔架設中〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 13 橋 梁 架 設 工 |  |  | 架設工（コンクリート橋） 架設桁架設（片持架設） 架設桁架設（押出し架設） | 架設状況 | 架設工法の変わる毎に１回 〔架設中〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 14 法 面 工 | ２ | １ ２ | 植生工 （筋芝工） （種子帯工） (植生筋工） （種子散布工） （張芝工） （植生シート・植生マット工） （人工張芝工） | 材料使用量 | １工事に１回 〔混合前〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 土羽土の厚さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕
[6 empty] | 法長 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 14 法 面 工 | 2 | 3 | 植生工 （植生基材吹付工） （客土吹付工） | 清掃状況 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔清掃後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | ラス金網の重ね合せ寸法 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔吹付前〕
[6 empty] | 厚さ（検測孔） | 200㎡又は１施工箇所に１回 〔吹付後〕
[6 empty] | 法長 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕
[6 empty] | 材料使用量 | １工事に１回 〔混合前〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 14 法 面 工 | 3 |  | モルタル・コンクリート吹付工 （コンクリート） （モルタル） | 清掃状況 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔清掃後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | ラス金網の重ね合せ寸法 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔吹付前〕
[6 empty] | 法長 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕
[6 empty] | 厚さ（検測孔） | 200㎡又は１施工箇所に１回 〔吹付後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 14 法 面 工 | 4 | 1 | 法枠工 （現場打法枠工） （現場吹付法枠工） | 法長、 幅、 高さ、 吹付枠中心間隔 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 14 法 面 工 | 4 | 2 | 法枠工（プレキャスト法枠工） | 法長 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 14 法 面 工 | 6 |  | かご工（じゃかご） | 法長 厚さ | 200m又は１施工箇所に１回（施工後） | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 14 法 面 工 | 6 |  | かご工（ふとんかご、かご枠） | 法長 厚さ | 200m又は１施工箇所に１回（施工後） | 不要
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 15 擁 壁 工 | 1 |  | 場所打擁壁工 | 裏込厚さ | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 厚さ 幅 高さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔型枠取外し後〕
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 15 擁 壁 工 | 2 |  | プレキャスト擁壁工 | 据付状況 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔埋戻し前〕 | 代表箇所 各１枚
３土木工事共通編 | ２一般施工 | 18 床 版 工 | 2 | 1 | 鉄筋コンクリート床版 | 幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔 | １スパンに１回 〔打設前後〕 | 代表箇所 各１枚

## 第４編
出来形管理写真撮影箇所一覧表
【第４編 治山編】
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[6 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 提出頻度
４治山編 | １ 治 山 | ５コンクリート治山ダム工 | 4 7 |  | コンクリート治山ダム本体工 コンクリート副ダム工 | 骨材採取製造 コンクリート製造 運搬 | 月に１回 〔施工中〕 | 各月１枚
[6 empty] | 打継目処理 打込・養生 | ４リフト毎に１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 天端幅 堤幅 水通しの幅 | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １ 治 山 | ５コンクリート治山ダム工 | 8 |  | コンクリート側壁工 ブロック積側壁工 石積側壁工 | 天端幅 長さ | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １ 治 山 | ５コンクリート治山ダム工 | 10 |  | 水叩工 | 幅 厚さ | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
２治山編 | １ 治 山 | ６鋼製治山ダム工 | 5 | 1 | 鋼製治山ダム本体工（不透過型） | 長さ 幅 下流側倒れ | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １ 治 山 | ６鋼製治山ダム工 | 5 | 2 | 鋼製治山ダム本体工（透過型） | 堤長 堤幅 高さ | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １ 治 山 | ６鋼製治山ダム工 | 9 |  | 鋼製側壁工 | 長さ 幅 下流側倒れ 高さ | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | 4 | 1 | 床固工 （コンクリート床固工） （コンクリート帯工） （コンクリート垂直工） | 天端幅 堤幅 水通しの幅 | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | 4 | 2 | コンクリート側壁工 ブロック積側壁工 石積側壁工 | 天端幅 長さ | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | 8 |  | 魚道工 | 幅 高さ 厚さ | 200ｍ又は測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １治山 | ９水路工・暗渠工 | 10 |  | 礫暗渠工 | 幅 深さ | 測定箇所毎に１回 〔埋戻前〕 | 不要
４治山編 | １治山 | ９水路工・暗渠工 | 11 |  | 集水管暗渠工 | 幅 深さ | 測定箇所毎に１回 〔埋戻前〕 | 不要
４治山編 | １治山 | 10 落 石 防 護 工 | 4 |  | 落石防護柵工 | 高さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １治山 | 10 落 石 防 護 工 | 5 |  | 落石防止網工 | 幅 | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | １治山 | 17 布 製 型 枠 工 | １ |  | 布製型枠工 | 厚さ 幅 高さ 延長 | 測定箇所毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 法長 | 200m又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
４治山編 | ２地すべり防止工 | ４地下水排除工 | 3 |  | 集排水ボーリング工 | 削孔深さ 配置誤差 | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 不要
４治山編 | ２地すべり防止工 | ４地下水排除工 | 4 |  | ライナープレート集水井工 | 偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 不要
４治山編 | ２地すべり防止工 | ５抑止工・アンカー工 | 3 |  | 合成杭工 | 偏心量 | １施行箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 数量 | 全数量 〔打込後〕

## 第５編
出来形管理写真撮影箇所一覧表
【第５編 林道編】
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[6 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 提出頻度
５林道編 | １林道 | ５法面工 | 6 |  | アンカー工 | 削孔深さ | １施工箇所に１回 〔削孔後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 配置誤差 | １施工箇所に１回 〔施工後〕
５林道編 | １林道 | ８カルバート工 | 5 |  | 場所打函渠工 | 厚さ 幅（内空） 高さ | 100ｍ又は１施工箇所に１回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | １林道 | 10 落 石 防 止 工 | 4 |  | 落石防止網工 | 幅 | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | １林道 | 10 落 石 防 止 工 | 5 |  | 落石防護柵工 | 高さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | ２舗装 | ３舗装工 |  |  | 歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 整正状況 | 各層毎400mに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 厚さ | 各層毎200mに１回 〔整正後〕
[6 empty] | 幅 | 各層毎80mに１回 〔整正後〕
５林道編 | ２舗装 | ３舗装工 |  |  | 歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工 | 整正状況 | 400ｍに１回 〔整正後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | タックコート、プライムコート | 各層毎に１回 〔散布時〕
[6 empty] | 平坦性 | １工事１回 〔実施中〕
５林道編 | ２舗装 | ４排水構造物工（路面排水工） |  |  | 排水性舗装用路肩排水工 | 据付状況 | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕 | 不要
５林道編 | ２舗装 | ６踏掛版工 | 4 |  | 踏掛版工 （コンクリート工） （ラバーシュー） （アンカーボルト） | <ｺﾝｸﾘｰﾄ工> 各部の厚さ 各部の長さ | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[5 empty] | （ラバーシュー） | <ﾗﾊﾞｰｼｭｰ> 各部の長さ 厚さ
[5 empty] | （アンカーボルト） | <ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ> 中心のずれ アンカー長
５林道編 | 2舗装 | ８標識工 | 4 | 1 | 大型標識工 （標識基礎工） | 幅 高さ | 基礎タイプ毎５箇所に１回〔施工後〕 | 適宜
５林道編 | 2舗装 | ８標識工 | 4 | 2 | 大型標識工 （標識柱工） | 設置高さ | １施工箇所に１回 | 適宜
５林道編 | ３橋梁下部 | ３橋台工 | 6 |  | 橋台躯体工 | 厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長 | 全数量 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | ４鋼橋上部 | ５鋼橋架設工 | 10 | 1 | 支承工（鋼製支承） | 支承取付状況 | １スパンに１回 〔取付後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | ４鋼橋上部 | ５鋼橋架設工 | 10 | 2 | 支承工（ゴム支承） | 支承取付状況 | １スパンに１回 〔取付後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | ４鋼橋上部 | ７床版工 | 2 |  | 床版・横組工 | 幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔 | １スパンに１回 〔打設前後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | ４鋼橋上部 | ８橋梁付属物工 | 5 |  | 地覆工 | 地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員 | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | ４鋼橋上部 | ８橋梁付属物工 | 6 |  | 橋梁用防護柵工 | 幅 高さ | １施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
５林道編 | ５コンクリート橋上部 | ３プレビーム桁製作工 | 2 |  | プレビーム桁製作工 （現場） | 原寸状況 | １橋に１回又は１工事に１回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕
[6 empty] | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | １橋に１回又は１工事に１回 〔仮組立時〕
[6 empty] | 幅 高さ | 桁毎に１回 〔型枠取外し後〕

## 第６編
出来形管理写真撮影箇所一覧表
【第６編 自然公園編】
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[6 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 提出頻度
６自然公園編 | ２基盤整備 | ３敷地造成工 | ３ |  | 整地工 | 仕上げ状況 仕上げ厚さ | 100ｍ又は１施工箇所に１回又は施工面積1,000㎡毎に１回 〔仕上げ時〕 | 代表箇所 各１枚
６自然公園編 | ２基盤整備 | ３敷地造成工 | 10 |  | サンドマット工 | 施工厚さ 幅 | 40ｍ又は１施工箇所に１回又は施工面積1,000㎡毎に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
６自然公園編 | ２基盤整備 | ３敷地造成工 | 11 |  | バーチカルドレーン工 （サンドドレーン） （袋詰式サンドドレーン） （ペーパードレーン） | 打込長さ 施工状況 | 200㎡又は１施工箇所に１回又は施工面積1,000㎡毎に１回 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 杭径 位置・間隔 | 200㎡又は１施工箇所に１回又は施工面積1,000㎡毎に１回
[6 empty] | 砂の投入量 | 全数量
６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基盤工 | ３ | 1 | 透水層工 （開渠排水） | 高さ 幅 | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔埋戻し前〕 | 不要
|  |  |  | 2 | （暗渠排水） | 高さ 幅 厚さ 長さ | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔埋戻し前〕 | 不要
６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基盤工 | 4 |  | 土層改良工 （普通耕、深耕、混層耕、心土破壊） | 幅 深さ 施工状況 | 耕耘タイプ毎につき１回又は施工面積1,600㎡毎に１回 〔施工前、施工中、施工後〕 | 不要
６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基盤工 | 5 |  | 土性改良工 （中和剤施用、除塩、施肥） | 幅 深さ 施工状況 | 施肥混合タイプ毎につき１回又は施工面積1,600㎡毎に１回 〔施工前、施工中、施工後〕 | 不要
６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基盤工 | 6 |  | 表土盛土工 （流用表土、発生表土、採取表土、購入表土） | 巻出し厚 | 200ｍに１回又は施工面積1,600㎡毎に１回 〔巻出し時〕 | 不要
[6 empty] | 締固め度 | 転圧機械が変わる毎に１回 〔締固め時〕
[6 empty] | 幅 法長 | 200ｍ又は１施工箇所に１回又は施工面積1,600㎡毎に１回 〔施工後〕
６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基盤工 | 7 | 4 | 人工地盤工（人工地盤排水層） | 高さ 幅 厚さ 長さ | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔混合前〕 | 不要
|  |  |  | 5 6 | 人工地盤工（フィルター、防根シート） | 高さ 幅 厚さ | 200ｍ又は１施工箇所に１回又は施工面積1,600㎡毎に１回 〔埋戻し前〕
|  |  |  | 8 | 人工地盤工（立排水浸透桝） | 厚さ 幅 高さ | １施工箇所に１回 〔型枠取り外し後〕
６自然公園編 | ２基盤整備 | ５植栽基盤工 | 8 |  | 造形工（表面仕上げ、築山） | 仕上げ状況 | 100ｍ又は１施工箇所に１回又は施工面積1,000㎡毎に１回 〔仕上げ時、施工中〕 | 代表箇所 各１枚
６自然公園編 | ２基盤整備 | ７擁壁工 | 8 | 7 | 石積工（崩れ積） | 胴込裏込厚 | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 法長又は高さ | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕
６自然公園編 | ２基盤整備 | ７擁壁工 | 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 石積工 （面積、玉石積、小端積、こぶだし石積、切石積、間知石積、雑割石積、雑石積、割石積、雑割石張、雑石張） | 厚さ(裏込) | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工中〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 法長 厚さ(石積・張) | 200ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 ただし、根入部は40ｍに１回
|  |  |  | 16 | 石積高さ調整 | 施工状況 | １施工箇所に１回 〔施工前、施工後〕 | 適宜
６自然公園編 | ２基盤整備 | ７擁壁工 | 9 |  | 土留工 | 基礎高 基礎幅 根入れ長 | 100m又は１施工箇所に１回 〔施工前、施工後〕 | 適宜
[6 empty] | 高さ 延長 | 100m又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
６自然公園編 | ３植栽 | ３植栽工 | ３ |  | 高木植栽工 高木植栽工(支柱有・幹巻有) 高木植栽工(支柱有・幹巻無) | 植穴（径、深さ） | 樹種別、規格別に１回 (施工後) | 適宜
[6 empty] | 樹木(施工状況) | 樹種別、規格別に１回 (施工後) | 適宜
[6 empty] | 支柱（施工状況） | 樹種別、規格別に１回 (施工後) | 適宜
[6 empty] | 客土・施肥・土壌改良材・幹巻（施工状況、材料の使用量（空袋）） | 樹種別、規格別に１回 (施工中、施工後) | 適宜
６自然公園編 | ３植栽 | ３植栽工 | 8 |  | 樹木養生工（防風ネット） | 支柱の高さ 延長 | 120ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[5 empty] | （寒冷紗巻） | 施工状況 | 樹種別１回 〔施工後〕 | 適宜
[5 empty] | (植穴透水層) | 厚さ 幅 長さ | 樹種別１回 〔施工後〕 | 適宜
[5 empty] | （空気管） | 施工状況 | 樹種別１回 〔施工後〕 | 適宜
[5 empty] | （養生柵） | 基礎高 基礎幅 根入れ長 | 100ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工前、施工後〕 | 適宜
[6 empty] | 高さ 延長 | 100ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[5 empty] | （支柱設置） | 施工状況 | 樹種別、規格別に１回 〔施工後〕 | 適宜
６自然公園編 | ３植栽 | ３植栽工 | 9 | 1 | 樹名板工（埋込型樹名板） | 基礎高 基礎幅 | 基礎タイプ毎５箇所に１回（施工前、施工後） | 適宜
|  |  |  | 2 | （幹巻型樹名板） | 施工状況 | 樹種別１回 〔施工後〕 | 適宜
６自然公園編 | ３植栽 | ３植栽工 | 10 |  | 根囲い保護工 | 基礎高 基礎幅 根入れ長 | 基礎タイプ毎５箇所に１回（施工前、施工後） | 適宜
６自然公園編 | ４施設整備 | ４建築施設組立設置工 | ３ |  | 四阿工（四阿基礎） | 基礎高 基礎幅 根入れ長 | 基礎タイプ毎５箇所に１回（施工前、施工後） | 適宜
６自然公園編 | ４施設整備 | ６簡易施設工 | 1 |  | 木製防護柵 | 基礎高 基礎幅 根入れ長 | 30ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工前、施工後〕 | 適宜
[6 empty] | 高さ 延長 | 30ｍ又は１施工箇所に１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
６自然公園編 | ４施設整備 | ６簡易施設工 | 5 6 7 |  | 丸太階段 木製階段 石積階段 | 幅 高さ 長さ | 20基ごとに１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 施工状況 | １施工箇所に１回 〔施工前、施工中、施工後〕 | 適宜
６自然公園編 | ４施設整備 | ６簡易施設工 | 8 |  | 木道 | 幅 高さ 長さ 厚さ | 20基ごとに１回 〔施工後〕 | 代表箇所 各１枚
[6 empty] | 施工状況 | 基礎タイプ毎に代表的な箇所を１回〔施工前、施工中、施工後〕 | 適宜
６自然公園編 | ４施設整備 | ６簡易施設工 | 9 |  | ベンチ・野外卓 | 設置高さ | １回／１基〔施工後〕 | 適宜
[6 empty] | 基礎高 基礎幅 根入れ長 | 基礎タイプ毎５箇所に１回〔施工前、施工後〕 | 適宜
６自然公園編 | ４施設整備 | ７標識工 | 1 |  | 標識工 | 基礎幅 基礎高さ 根入れ長 | 基礎タイプ毎５箇所に１回 〔施工前、施工後〕 | 適宜
６自然公園編 | ４施設整備 | ８橋梁工 | 2 |  | 木橋(上部工) | 基準高 幅 高さ 延長 施工状況 | １施工箇所に１回 〔施工後〕 〔施工前、施工中、施工後〕 | 代表箇所 各１枚

## 第７編
出来形管理写真撮影箇所一覧表
【第７編 森林整備編】
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[6 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 提出頻度
７森林整備 | １森林整備 | ２植栽 | 1 |  | 地拵 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ２植栽 | 4 | 1 | 植付（新植） | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ２植栽 | 4 | 2 | 植付（補植） | 着手前 完了後の全景及び近景 植栽本数 | 全数 | 代表箇所各 1枚 | 補植の植栽本数は苗木搬入時写真等で管理
７森林整備 | １森林整備 | ２植栽 | 5 |  | 土壌・農薬・肥料及び土壌改良剤 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ２植栽 | 6 |  | 施肥 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ３保育 | 1 |  | 下刈 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ３保育 | 2 |  | つる切 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ３保育 | 3 |  | 除伐 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ３保育 | 4 |  | 本数調整伐 | 着手前 完了後の全景及び近景 伐倒木選定後の状況、各工種（伐倒・玉切・片付け・枝払い）作業状況 | 伐採本数の１％とする。 撮影に当たっては、テープ番号と胸高直径及び伐口が確認できるようにすること。 写真管理地は出来形管理地同一箇所とする必要はなく、把握しやすい箇所を選定する。なお箇所数は出来形管理箇所数以上とする。 |  | 管理地ナンバーが分かるような看板又は、プレートを作成し現地に設置するものとする
７森林整備 | １森林整備 | ３保育 | 5 |  | 枝落とし | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
7森林整備 | １森林整備 | ３保育 | 6 |  | 雪起こし | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
7森林整備 | １森林整備 | ４作業歩道 | 1 |  | 作業歩道 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ５獣害等防止対策 | 1 | 1 | 獣害防止施設（防鹿柵） | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ５獣害等防止対策 | 1 | 2 | 獣害防止施設（防鹿筒等） | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚
７森林整備 | １森林整備 | ５獣害等防止対策 | 2 |  | 忌避剤 | 着手前 完了後の全景及び近景 | １施工箇所に 1回 | 代表箇所各 1枚