熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について

令和８（2026）年４月28日　森整第98号

栃木県環境森林部森林整備課長通知

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費について、下記のとおり現場管理費の補正を試行する。

１　試行対象工事等

環境森林部発注の工事で、下記（１）～（３）に該当するものを試行対象工事とする。

（１）適用範囲

平成31(2019)年４月１日以降に当初起工した工事から適用する。

（２）対象工事

主たる工種が屋外作業である工事。

ただし、工場製作工を含む工事の当該期間を工期から除くものとする。

（３）対象地域

県内全ての地域を対象とする。

２ 計測及び真夏日率の算出方法等

（１）真夏日の計測方法

１）真夏日とは、日最高気温が３０度（℃）以上の日又は暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５度（℃）以上の日をいう。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温又は暑さ指数（ＷＢＧＴ）で判断する。

受注者は、気温の計測方法及び計測結果の報告方法について、施工計画書に記載し発注者に提出するものとする。

なお、気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温の計測結果若しくは環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。（地上気象観測所：別表参照）

参照 ： 気象庁HP / 各種データ・資料 / 過去の気象データ検索

２）観測所の選定については、施工現場から最寄りを基本とするが、観測条件等を

考慮し、受発注者協議により決定するものとする。

３）上記によりがたい場合は、発注者と協議することとする。

（２）真夏日の算出方法

上記計測方法により、真夏日を算出するものとする。

ただし、休工日（不稼働日）は真夏日に含めないものとする。

（３）基準日及び算定期間について

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

また、真夏日の算定期間については、基準日から工期末までの変更契約等の事務手続きを考慮した期間で受発注者協議により定めるものとし、この期間のうち真夏日にあたる日数により現場管理費を補正するものとする。

（４）計測結果の報告について

受注者は、施工計画書に基づき、真夏日の確認を含めた計測結果の資料を発注者に提出するものとする。

（５）真夏日率の算出方法

以下の式により真夏日率を算出するものとする。

真夏日率（※１） ＝ 算定期間中の真夏日 ÷ 工期（※２）

※１ 真夏日率は小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。

※２ 工事着手から工事完成日までの期間とする。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

３ 積算方法等

（１）補正方法

現場管理費の補正は、算定期間中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。

なお、補正は変更契約において行うものとする。

補正値（％）（※３） ＝ 真夏日率 × 補正係数（※４）

（２）現場管理費

対象純工事費 ×（（ 現場管理費率 × 補正係数（※５））＋ 補正値（※６））

※３ 補正値（％）は小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。

※４ 真夏日補正係数：１．２

※５ 森林整備保全事業設計積算要領における「地域補正の補正係数」とする。

※６ 森林整備保全事業設計積算要領第６－１－（２）－イ－（ウ）－ａと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0％とする。

（３）変更設計

現場管理費の補正のみの変更設計は、受発注者協議のうえ、行うことができるものとする。

４ その他

上記の取扱いについて、施工場所の実情等により、対応が困難な場合については、発注者と協議のうえ、決定するものとする。

別表

熱中症対策に資する現場管理費補正に用いる栃木県内観測所一覧

| 観測所名 （気象庁） | 所 在 地 | 標 高 (参考) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宇都宮 | 宇都宮市明保野町 宇都宮地方気象台 | 119m |  |
| 鹿 沼 | 鹿沼市見野 | 165m |  |
| 奥日光（日光） | 日光市中宮祠 日光特別地域気象観測所 | 1,292m |  |
| 日光東町 | 日光市稲荷町 | 561m |  |
| 五十里 | 日光市五十里堀割 | 620m |  |
| 土呂部 | 日光市土呂部 | 925m |  |
| 真 岡 | 真岡市下籠谷 | 91m |  |
| 小 山 | 小山市出井 | 44m |  |
| 塩 谷 | 塩谷郡塩谷町大字田所 | 225m |  |
| 大田原 | 大田原市宇田川 | 188m |  |
| 黒 磯 | 那須塩原市埼玉 | 343m |  |
| 那須高原 | 那須郡那須町大島 | 749m |  |
| 那須烏山 | 那須烏山市森田字小塙前 | 82m |  |
| 佐 野 | 佐野市田沼町 | 68m |  |

※ 観測所の選定は、施工現場から最寄りを基本とするが、観測条件等を考慮し、受発注者協議により決定するものとする。