## PDCA運営シート
ＰDCA運営シート |  |  | 医療機関名
担当部署 |  |  | 担当者役職・氏名
現状の課題 | 具体的取組内容 （ＰＬＡＮ） | チェック項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）

## 記入例
ＰDCA運営シート＜記入例＞ |  |  | 医療機関名 | ○○病院
担当部署 | 総務部人事課 |  | 担当者役職・氏名 | 係長 ○○ ○○
現状の課題 | 具体的取組内容 （ＰＬＡＮ） | チェック項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
医師の労働時間管理 ・昨年度の時間外労働が960時間を超える医師が5名いる。 ・労働時間と自己研鑽の院内ルールの確立。 ・勤務間インターバルを確保した勤務シフトの作成 | 対策① 宿日直許可の取得 | 実施内容 （ＤＯ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・宿日直の勤務実態の確認。 ・申請書類の準備。; 係長 ○○ ○○ ６月: ・宿日直の勤務実態の確認。 ・申請書類の準備。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・宿日直の勤務実態に合わせて、監督署に申請。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・許可取得。
達成状況 （○・△・×） | bar: 係長 ○○ ○○ ５月 to 係長 ○○ ○○ ８月
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・宿日直のルールを明文化したものがない。 ・従来の日誌では、患者に対応した所要時間が確認できない。; 係長 ○○ ○○ ６月: ・申請書類の作成完了。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・５～６月の勤務実態を基に申請内容（曜日、時間帯等）を検討し、監督署に相談したが、申請内容や、書類の不備等の指摘を受けた。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・監督署に申請。 ・許可取得。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・宿日直マニュアルの作成 ・宿日直日誌に項目追加。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・申請内容の再検討。 ・書類の追加修正。
| 対策② 出張を含めた労働と自己研鑽の院内ルールの作成し、周知徹底する。 | 実施内容 （ＤＯ） | 係長 ○○ ○○ ６月: ・労働時間に該当するものとしないものを仕分けし、明確化する。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・院内ルールの検討、作成。 ・出張の取り扱いについて見直し。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・院内ルールの決定。 ・職員への周知。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・院内ルール運用開始。 ・適宜見直しを行う。 ＜修正＞ ・院内ルールの決定。 ・職員への周知。; 係長 ○○ ○○ １０月: ＜修正＞ ・院内ルール運用開始。 ・適宜見直しを行う。
|  | 達成状況 （○・△・×） | 係長 ○○ ○○ ６月: ○; 係長 ○○ ○○ ７月: △; 係長 ○○ ○○ ８月: ×; 係長 ○○ ○○ ９月: ○; 係長 ○○ ○○ １０月: ○
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 係長 ○○ ○○ ６月: ・仕分け終了。 ・会議の検討資料作成。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・出張の取り扱いについて検討したが、案がまとめられなかった。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・新型コロナ患者増加、職員にも感染者が多数出たため、院内ルールの検討が進められなかった。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・院内ルール案を作成、役員会で承認を得た。 ・各部ごとに職員へ説明するとともに、院内イントラネットでも周知。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・運用開始; 係長 ○○ ○○ １１月: ・労働時間と自己研鑽の申請方法が正確に伝わっていない部署があった。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 係長 ○○ ○○ ７月: ・８月上旬までに出張取り扱い案を作成する。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・スケジュールを見直し、１０月運用開始を目指す。; 係長 ○○ ○○ １１月: ・申請方法に誤りがあった部署（職員）に再度説明。
| 対策③ 自己申告等による残業、副業・兼業先の労働時間の申請方法を周知徹底し、対策①・②の進捗状況と併せて、労働時間を管理していく。 | 実施内容 （ＤＯ） | 担当者役職・氏名 ４月: ・職員への周知徹底。; 係長 ○○ ○○ ９月: ＜修正＞ ・宿日直許可取得により、勤怠管理システムと勤務シフトの見直し。; 係長 ○○ ○○ １０月: ＜修正＞ ・労働時間と自己研鑽ルールの運用開始にあわせて、勤怠管理システムを修正。
達成状況 （○・△・×） | bar: 担当者役職・氏名 ４月; 係長 ○○ ○○ ９月 to 係長 ○○ ○○ １０月
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 担当者役職・氏名 ４月: ・各部ごとに職員へ説明するとともに、院内イントラネットでも周知。; 係長 ○○ ○○ ５月: ・申請方法が正確に伝わっていない部署があった。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・勤怠管理システムを修正。 ・勤務シフトを確認。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・勤怠管理システムを修正。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・申請方法に誤りがあった部署（職員）に再度説明。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・労働時間の集計と勤務シフトの確認。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・労働時間の集計と勤務シフトの確認。; 係長 ○○ ○○ １１月: ・労働時間の集計と勤務シフトの確認。; 係長 ○○ ○○ １２月: ・労働時間の集計と勤務シフトの確認。

## 記入例 (2)
ＰDCA運営シート＜記入例＞ |  |  | 医療機関名 | ○○病院
担当部署 | 総務課 |  | 担当者役職・氏名 | 課長 ○○ ○○
現状の課題 | 具体的取組内容 （ＰＬＡＮ） | チェック項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
・来年度、新病棟を開棟するため、職員を約50名増員する予定であり、職員用休憩室、トイレ、ロッカーが不足する。 ・現ロッカー室の老朽化及び利便性（狭隘のため、出退勤時に混雑し、通行に支障をきたしている）の低さ。 | ・職員用休憩室、トイレ、ロッカー室の増設、改修。 | 実施内容 （ＤＯ） | 課長 ○○ ○○ ７月: ・検討会議開催; 課長 ○○ ○○ ８月: ・検討会議開催; 課長 ○○ ○○ ９月: ・設計・見積依頼; 課長 ○○ ○○ １０月: ・受注業者決定、発注; 課長 ○○ ○○ １１月: ・着工; 課長 ○○ ○○ ２月: ・竣工
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）