## 参考様式
1 | ○参考様式
2 | 【休日取得計画及び実施書】 | [8 empty] | （予定）工期 | [8 empty] | 工期内日数 |  | 1
3 |  | 工事名： | 道路改良工事 ○○□□線その１（快安道補）
4 |  | 工事箇所： | ○○市□□ | [8 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます
5 | 日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
6 |  |  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
7 |  |  | 日付 |  |  | 1 1: 0
8 |  |  | 曜日 | bar: 1 1
9 |  |  | 祝祭日（該当すれば「○」）
10 |  |  | 休日（土日及び祝祭日） | bar: 1 1
11 | 工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
12 |  | 現場事務所の設置、 資機材の搬入 |  |  | 計画
13 |  |  |  |  | 実績
14 |  | 撤去工 |  |  | 計画
15 |  |  |  |  | 実績
16 |  | 仮設工 |  |  | 計画
17 |  |  |  |  | 実績
18 |  | 土工 |  |  | 計画
19 |  |  |  |  | 実績
20 |  | 排水路工 |  |  | 計画
21 |  |  |  |  | 実績
22 |  | 舗装工 |  |  | 計画
23 |  |  |  |  | 実績
24 |  | 附属物工 |  |  | 計画
25 |  |  |  |  | 実績
26 |  | 後片付け工 |  |  | 計画
27 |  |  |  |  | 実績
28 |  | ○○工 |  |  | 計画
29 |  |  |  |  | 実績
30 | 【休日の計画及び実績】
31 | 現場の閉所 |  |  |  | 計画 | bar: 1 1
32 |  |  |  |  | 実績
33 | 元 請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | □□ □□ | 計画 | bar: 1 1
34 |  |  |  |  | 実績
35 |  |  | 主任技術者 | □□ □□ | 計画 | bar: 1 1
36 |  |  |  |  | 実績
37 |  |  | 監理技術者 | □□ □□ | 計画 | bar: 1 1
38 |  |  |  |  | 実績
39 |  |  | 技能労働者 | □□ □□ | 計画 | bar: 1 1
40 |  |  |  |  | 実績
41 |  |  | 技能労働者 | □□ □□ | 計画 | bar: 1 1
42 |  |  |  |  | 実績
43 |  |  | 技能労働者 | □□ □□ | 計画 | bar: 1 1
44 |  |  |  |  | 実績
45 | bar: 1 1
46
47 | bar: 1 1
48
49 | 備考 |  |  |  |  | 1 1: 始期日＝工事着手日
50 |  | 当該週の休日数（土日及び祝祭日の日数） |  |  | 計画 | 1 1: 1; 2 8: 0; 3 15: 0; 4 22: 0; 5 29: 0; 6 36: 0; 7 43: 0; 8 50: 0; 9 57: 0; 10 64: 0; 11 71: 0; 12 78: 0; 13 85: 0; 14 92: 0; 15 99: 0; 16 106: 0; 17 113: 0; 18 120: 0; 19 127: 0; 20 134: 0; 21 141: 0; 22 148: 0; 23 155: 0; 24 162: 0; 25 169: 0; 26 176: 0; 27 183: 0; 28 190: 0; 29 197: 0; 30 204: 0; 31 211: 0; 32 218: 0; 33 225: 0; 34 232: 0; 35 239: 0; 36 246: 0; 37 253: 0; 38 260: 0; 39 267: 0; 40 274: 0; 41 281: 0; 42 288: 0; 43 295: 0; 44 302: 0; 45 309: 0; 46 316: 0; 47 323: 0; 48 330: 0; 49 337: 0; 50 344: 0; 51 351: 0; 52 358: 0
51 |  | 【非表示行】取得した休日の精査 実績【現場閉所～作業員まで「休」】
52 |  | 当該週の取得休日数 |  |  | 実績 | 1 1: 0; 2 8: 0; 3 15: 0; 4 22: 0; 5 29: 0; 6 36: 0; 7 43: 0; 8 50: 0; 9 57: 0; 10 64: 0; 11 71: 0; 12 78: 0; 13 85: 0; 14 92: 0; 15 99: 0; 16 106: 0; 17 113: 0; 18 120: 0; 19 127: 0; 20 134: 0; 21 141: 0; 22 148: 0; 23 155: 0; 24 162: 0; 25 169: 0; 26 176: 0; 27 183: 0; 28 190: 0; 29 197: 0; 30 204: 0; 31 211: 0; 32 218: 0; 33 225: 0; 34 232: 0; 35 239: 0; 36 246: 0; 37 253: 0; 38 260: 0; 39 267: 0; 40 274: 0; 41 281: 0; 42 288: 0; 43 295: 0; 44 302: 0; 45 309: 0; 46 316: 0; 47 323: 0; 48 330: 0; 49 337: 0; 50 344: 0; 51 351: 0; 52 358: 0
53 |  | 週休2日の達成の判断 |  |  |  | 1 1: FALSE; 2 8: FALSE; 3 15: FALSE; 4 22: FALSE; 5 29: FALSE; 6 36: FALSE; 7 43: FALSE; 8 50: FALSE; 9 57: FALSE; 10 64: FALSE; 11 71: FALSE; 12 78: FALSE; 13 85: FALSE; 14 92: FALSE; 15 99: FALSE; 16 106: FALSE; 17 113: FALSE; 18 120: FALSE; 19 127: FALSE; 20 134: FALSE; 21 141: FALSE; 22 148: FALSE; 23 155: FALSE; 24 162: FALSE; 25 169: FALSE; 26 176: FALSE; 27 183: FALSE; 28 190: FALSE; 29 197: FALSE; 30 204: FALSE; 31 211: FALSE; 32 218: FALSE; 33 225: FALSE; 34 232: FALSE; 35 239: FALSE; 36 246: FALSE; 37 253: FALSE; 38 260: FALSE; 39 267: FALSE; 40 274: FALSE; 41 281: FALSE; 42 288: FALSE; 43 295: FALSE; 44 302: FALSE; 45 309: FALSE; 46 316: FALSE; 47 323: FALSE; 48 330: FALSE; 49 337: FALSE; 50 344: FALSE; 51 351: FALSE; 52 358: FALSE
54
55 |  | 【達成率の確認・精査】
56 |  | 実工期（標準工期＋余裕期間の残日数） | bar: 1 2
57 |  | 実工期内の総週数 |  |  |  | 1 2: 0; 1 4: =分母
58 |  | ※達成率に算入しない日数＝ | bar: 1 2
59 |  | 週休2日の達成週数 |  |  |  | 1 2: 0; 1 4: =分子
60 |  | ［週休2日の達成率］ |  |  |  | 1 2: #DIV/0!; 1 4: ＝; 1 5: 0; 1 7: ÷; 2 8: 0; 2 10: ＝; 2 11: #DIV/0!; 2 13: ＝; 2 14: #DIV/0!; 3 16: （小数第2位四捨五入）

## 【記入例】
1 | ○参考様式【記入例】
2 | 【休日取得計画及び実施書】 | [8 empty] | （予定）工期 |  | 2017-04-11 | [6 empty] | 工期内日数 |  | 66
3 |  | 工事名： | 道路改良工事 ○○□□線その１（快安道補） | [8 empty] | 2017-06-15
4 |  | 工事箇所： | ○○市□□ | [8 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます
5 | 日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
6 |  |  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
7 |  |  | 日付 | time axis 2017-04-11 to 2017-06-15
8 |  |  | 曜日 | time axis 2017-04-11 to 2017-06-15
9 |  |  | 祝祭日（該当すれば「○」） | bar: 2017-04-29; 2017-05-03 to 2017-05-05
10 |  |  | 休日（土日及び祝祭日） | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
11 | 工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
12 |  | 現場事務所の設置、 資機材の搬入 |  |  | 計画
13 |  |  |  |  | 実績
14 |  | 撤去工 |  |  | 計画
15 |  |  |  |  | 実績
16 |  | 仮設工 |  |  | 計画
17 |  |  |  |  | 実績
18 |  | 土工 |  |  | 計画
19 |  |  |  |  | 実績
20 |  | 排水路工 |  |  | 計画
21 |  |  |  |  | 実績
22 |  | 舗装工 |  |  | 計画
23 |  |  |  |  | 実績
24 |  | 附属物工 |  |  | 計画
25 |  |  |  |  | 実績
26 |  | 後片付け工 |  |  | 計画
27 |  |  |  |  | 実績
28 |  | ○○工 |  |  | 計画
29 |  |  |  |  | 実績
30 | 【休日の計画及び実績】
31 | 現場の閉所 |  |  |  | 計画 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
32 |  |  |  |  | 実績 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-04 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
33 | 元 請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | □□ □□ | 計画 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
34 |  |  |  |  | 実績 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-04 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
35 |  |  | 主任技術者 | □□ □□ | 計画 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
36 |  |  |  |  | 実績 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-04 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
37 |  |  | 監理技術者 | □□ □□ | 計画 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
38 |  |  |  |  | 実績 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-04 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
39 |  |  | 技能労働者 | □□ □□ | 計画 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
40 |  |  |  |  | 実績 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
41 |  |  | 技能労働者 | □□ □□ | 計画 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
42 |  |  |  |  | 実績 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
43 |  |  | 技能労働者 | □□ □□ | 計画 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
44 |  |  |  |  | 実績 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
47 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
46
47 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-22 to 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-03 to 2017-05-07; 2017-05-13 to 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
48
49 | 備考 |  |  |  |  | 2017-04-11: 始期日＝工事着手日; 2017-04-18: 22日の振休; 2017-04-22: 振替作業（18日振休）
50 |  | 当該週の休日数（土日及び祝祭日の日数） |  |  | 計画 | 2017-04-11: 2; 2017-04-18: 2; 2017-04-25: 2; 2017-05-02: 5; 2017-05-09: 2; 2017-05-16: 2; 2017-05-23: 2; 2017-05-30: 2; 2017-06-06: 2; 2017-06-13: 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
51 |  | 【非表示行】取得した休日の精査 実績【現場閉所～作業員まで「休」】 | bar: 2017-04-15 to 2017-04-16; 2017-04-18; 2017-04-23; 2017-04-29 to 2017-04-30; 2017-05-04 to 2017-05-07; 2017-05-14; 2017-05-20 to 2017-05-21; 2017-05-27 to 2017-05-28; 2017-06-03 to 2017-06-04; 2017-06-10 to 2017-06-11
52 |  | 当該週の取得休日数 |  |  | 実績 | 2017-04-11: 2; 2017-04-18: 2; 2017-04-25: 2; 2017-05-02: 4; 2017-05-09: 1; 2017-05-16: 2; 2017-05-23: 2; 2017-05-30: 2; 2017-06-06: 2; 2017-06-13: 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
53 |  | 週休2日の達成の判断 |  |  |  | 2017-04-11: 達成; 2017-04-18: 達成; 2017-04-25: 達成; 2017-05-02: ×; 2017-05-09: ×; 2017-05-16: 達成; 2017-05-23: 達成; 2017-05-30: 達成; 2017-06-06: 達成; 2017-06-13: FALSE |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
54
55 |  | 【達成率の確認・精査】
56 |  | 実工期（標準工期＋余裕期間の残日数） |  |  |  | 2017-04-12: 66
57 |  | 実工期内の総週数 |  |  |  | 2017-04-12: 9; 2017-04-14: =分母
58 |  | ※達成率に算入しない日数＝ |  |  |  | 2017-04-12: 3
59 |  | 週休2日の達成週数 |  |  |  | 2017-04-12: 7; 2017-04-14: =分子
60 |  | ［週休2日の達成率］ |  |  |  | 2017-04-12: 77.78%; 2017-04-14: ＝; 2017-04-15: 7; 2017-04-17: ÷; 2017-04-18: 9; 2017-04-20: ＝; 2017-04-21: 0.77778; 2017-04-23: ＝; 2017-04-24: 77.78%; 2017-04-26: （小数第2位四捨五入）

## 【祝日一覧】
H29
2017-01-01 | ○ | 元日
2017-01-09 | ○ | 成人の日
2017-02-11 | ○ | 建国記念の日
2017-03-20 | ○ | 春分の日
2017-04-29 | ○ | 昭和の日
2017-05-03 | ○ | 憲法記念日
2017-05-04 | ○ | みどりの日
2017-05-05 | ○ | こどもの日
2017-07-17 | ○ | 海の日
2017-08-11 | ○ | 山の日
2017-09-18 | ○ | 敬老の日
2017-09-23 | ○ | 秋分の日
2017-10-09 | ○ | 体育の日
2017-11-03 | ○ | 文化の日
2017-11-23 | ○ | 勤労感謝の日
2017-12-23 | ○ | 天皇誕生日