## 参考様式
【休日取得計画及び実施書】
[7 empty] | 対象期間 |  | 2022-04-19 | [5 empty] | 対象期間 日数（控除前） |  | 1078 |  |  |  | 対象控除 期間（１） | [7 empty] | 控除（１） 日数 |  | 0 |  |  | 計画閉所率
| 工 事 名 ： | 道路改良工事 ○○□□線その１（快安道補） | [6 empty] | 2025-03-31 | [24 empty] | ４週８休
| 工事箇所： | ○○市□□ | [6 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます | [5 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 1051 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [7 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
| 契約番号： | [7 empty] | （祝日は、別途入力が必要な場合があります）
日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 56 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 58 | [6 empty] | 59 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 61 | [6 empty] | 62 | [6 empty] | 63 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 65 | [6 empty] | 66 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 68 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 71 | [6 empty] | 72 | [6 empty] | 73 | [6 empty] | 74 | [6 empty] | 75 | [6 empty] | 76 | [6 empty] | 77 | [6 empty] | 78 | [6 empty] | 79 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 81 | [6 empty] | 82 | [6 empty] | 83 | [6 empty] | 84 | [6 empty] | 85 | [6 empty] | 86 | [6 empty] | 87 | [6 empty] | 88 | [6 empty] | 89 | [6 empty] | 90 | [6 empty] | 91 | [6 empty] | 92 | [6 empty] | 93 | [6 empty] | 94 | [6 empty] | 95 | [6 empty] | 96 | [6 empty] | 97 | [6 empty] | 98 | [6 empty] | 99 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 101 | [6 empty] | 102 | [6 empty] | 103 | [6 empty] | 104 | [6 empty] | 105 | [6 empty] | 106 | [6 empty] | 107 | [6 empty] | 108 | [6 empty] | 109 | [6 empty] | 110 | [6 empty] | 111 | [6 empty] | 112 | [6 empty] | 113 | [6 empty] | 114 | [6 empty] | 115 | [6 empty] | 116 | [6 empty] | 117 | [6 empty] | 118 | [6 empty] | 119 | [6 empty] | 120 | [6 empty] | 121 | [6 empty] | 122 | [6 empty] | 123 | [6 empty] | 124 | [6 empty] | 125 | [6 empty] | 126 | [6 empty] | 127 | [6 empty] | 128 | [6 empty] | 129 | [6 empty] | 130 | [6 empty] | 131 | [6 empty] | 132 | [6 empty] | 133 | [6 empty] | 134 | [6 empty] | 135 | [6 empty] | 136 | [6 empty] | 137 | [6 empty] | 138 | [6 empty] | 139 | [6 empty] | 140 | [6 empty] | 141 | [6 empty] | 142 | [6 empty] | 143 | [6 empty] | 144 | [6 empty] | 145 | [6 empty] | 146 | [6 empty] | 147 | [6 empty] | 148 | [6 empty] | 149 | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 151 | [6 empty] | 152 | [6 empty] | 153 | [6 empty] | 154
|  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
日付 | time axis 2022-04-19 to 2025-03-31
曜日 | time axis 2022-04-19 to 2025-03-31
祝祭日（該当すれば「○」） | bar: 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-05; 2022-07-18; 2022-08-11; 2022-09-19; 2022-09-23; 2022-10-10; 2022-11-03; 2022-11-23; 2023-01-01 to 2023-01-02; 2023-01-09; 2023-02-11; 2023-02-23; 2023-03-21; 2023-04-29; 2023-05-03 to 2023-05-05; 2023-07-17; 2023-08-11; 2023-09-18; 2023-09-23; 2023-10-09; 2023-11-03; 2023-11-23; 2024-01-01; 2024-01-08; 2024-02-11 to 2024-02-12; 2024-02-23; 2024-03-20; 2024-04-29; 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-07-15; 2024-08-11 to 2024-08-12; 2024-09-16; 2024-09-22 to 2024-09-23; 2024-10-14; 2024-11-03 to 2024-11-04; 2024-11-23
休日（土日及び祝祭日） | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-05-03 to 2022-05-05; 2022-05-07 to 2022-05-08; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03; 2022-07-09 to 2022-07-10; 2022-07-16 to 2022-07-18; 2022-07-23 to 2022-07-24; 2022-07-30 to 2022-07-31; 2022-08-06 to 2022-08-07; 2022-08-11; 2022-08-13 to 2022-08-14; 2022-08-20 to 2022-08-21; 2022-08-27 to 2022-08-28; 2022-09-03 to 2022-09-04; 2022-09-10 to 2022-09-11; 2022-09-17 to 2022-09-19; 2022-09-23 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-08 to 2022-10-10; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-22 to 2022-10-23; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-03; 2022-11-05 to 2022-11-06; 2022-11-12 to 2022-11-13; 2022-11-19 to 2022-11-20; 2022-11-23; 2022-11-26 to 2022-11-27; 2022-12-03 to 2022-12-04; 2022-12-10 to 2022-12-11; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-02; 2023-01-07 to 2023-01-09; 2023-01-14 to 2023-01-15; 2023-01-21 to 2023-01-22; 2023-01-28 to 2023-01-29; 2023-02-04 to 2023-02-05; 2023-02-11 to 2023-02-12; 2023-02-18 to 2023-02-19; 2023-02-23; 2023-02-25 to 2023-02-26; 2023-03-04 to 2023-03-05; 2023-03-11 to 2023-03-12; 2023-03-18 to 2023-03-19; 2023-03-21; 2023-03-25 to 2023-03-26; 2023-04-01 to 2023-04-02; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-04-30; 2023-05-03 to 2023-05-07; 2023-05-13 to 2023-05-14; 2023-05-20 to 2023-05-21; 2023-05-27 to 2023-05-28; 2023-06-03 to 2023-06-04; 2023-06-10 to 2023-06-11; 2023-06-17 to 2023-06-18; 2023-06-24 to 2023-06-25; 2023-07-01 to 2023-07-02; 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-17; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-11 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27; 2023-09-02 to 2023-09-03; 2023-09-09 to 2023-09-10; 2023-09-16 to 2023-09-18; 2023-09-23 to 2023-09-24; 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-09; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03 to 2023-11-05; 2023-11-11 to 2023-11-12; 2023-11-18 to 2023-11-19; 2023-11-23; 2023-11-25 to 2023-11-26; 2023-12-02 to 2023-12-03; 2023-12-09 to 2023-12-10; 2023-12-16 to 2023-12-17; 2023-12-23 to 2023-12-24; 2023-12-30 to 2024-01-01; 2024-01-06 to 2024-01-08; 2024-01-13 to 2024-01-14; 2024-01-20 to 2024-01-21; 2024-01-27 to 2024-01-28; 2024-02-03 to 2024-02-04; 2024-02-10 to 2024-02-12; 2024-02-17 to 2024-02-18; 2024-02-23 to 2024-02-25; 2024-03-02 to 2024-03-03; 2024-03-09 to 2024-03-10; 2024-03-16 to 2024-03-17; 2024-03-20; 2024-03-23 to 2024-03-24; 2024-03-30 to 2024-03-31; 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-29; 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28; 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-12; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31 to 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29; 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30
工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
【休日の計画及び実績】
現場閉所 |  |  | 計画 | 346 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-05-03 to 2022-05-05; 2022-05-07 to 2022-05-08; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-11 to 2022-06-12; 2022-06-18 to 2022-06-19; 2022-06-25 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-03; 2022-07-09 to 2022-07-10; 2022-07-16 to 2022-07-18; 2022-07-23 to 2022-07-24; 2022-07-30 to 2022-07-31; 2022-08-06 to 2022-08-07; 2022-08-11; 2022-08-13 to 2022-08-14; 2022-08-20 to 2022-08-21; 2022-08-27 to 2022-08-28; 2022-09-03 to 2022-09-04; 2022-09-10 to 2022-09-11; 2022-09-17 to 2022-09-19; 2022-09-23 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-08 to 2022-10-10; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-22 to 2022-10-23; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-03; 2022-11-05 to 2022-11-06; 2022-11-12 to 2022-11-13; 2022-11-19 to 2022-11-20; 2022-11-23; 2022-11-26 to 2022-11-27; 2022-12-03 to 2022-12-04; 2022-12-10 to 2022-12-11; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-02; 2023-01-07 to 2023-01-09; 2023-01-14 to 2023-01-15; 2023-01-21 to 2023-01-22; 2023-01-28 to 2023-01-29; 2023-02-04 to 2023-02-05; 2023-02-11 to 2023-02-12; 2023-02-18 to 2023-02-19; 2023-02-23; 2023-02-25 to 2023-02-26; 2023-03-04 to 2023-03-05; 2023-03-11 to 2023-03-12; 2023-03-18 to 2023-03-19; 2023-03-21; 2023-03-25 to 2023-03-26; 2023-04-01 to 2023-04-02; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-04-30; 2023-05-03 to 2023-05-07; 2023-05-13 to 2023-05-14; 2023-05-20 to 2023-05-21; 2023-05-27 to 2023-05-28; 2023-06-03 to 2023-06-04; 2023-06-10 to 2023-06-11; 2023-06-17 to 2023-06-18; 2023-06-24 to 2023-06-25; 2023-07-01 to 2023-07-02; 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-17; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-11 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27; 2023-09-02 to 2023-09-03; 2023-09-09 to 2023-09-10; 2023-09-16 to 2023-09-18; 2023-09-23 to 2023-09-24; 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-09; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03 to 2023-11-05; 2023-11-11 to 2023-11-12; 2023-11-18 to 2023-11-19; 2023-11-23; 2023-11-25 to 2023-11-26; 2023-12-02 to 2023-12-03; 2023-12-09 to 2023-12-10; 2023-12-16 to 2023-12-17; 2023-12-23 to 2023-12-24; 2023-12-30 to 2024-01-01; 2024-01-06 to 2024-01-08; 2024-01-13 to 2024-01-14; 2024-01-20 to 2024-01-21; 2024-01-27 to 2024-01-28; 2024-02-03 to 2024-02-04; 2024-02-10 to 2024-02-12; 2024-02-17 to 2024-02-18; 2024-02-23 to 2024-02-25; 2024-03-02 to 2024-03-03; 2024-03-09 to 2024-03-10; 2024-03-16 to 2024-03-17; 2024-03-20; 2024-03-23 to 2024-03-24; 2024-03-30 to 2024-03-31; 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-29; 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28; 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-12; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31 to 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29; 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30
|  |  | 実績 | 0
備考 |  |  |  |  | 2022-04-19: 現場着手日; 2025-03-31: 工事完成日
対象期間日数 （控除後） |  |  | 1051 | bar: 2022-04-19
現場閉所日数 |  |  | -9 | bar: 2022-04-19
現場閉所率 |  |  | × |  | 2022-04-19: B/A

## 【記入例１】
【休日取得計画及び実施書】
[7 empty] | 対象期間 |  | 2021-09-28 | [5 empty] | 対象期間 日数（控除前） |  | 64 |  |  |  | 対象控除 期間（１） |  | 2021-10-18 | [5 empty] | 控除（１） 日数 |  | 7 |  |  | 計画閉所率
| 工 事 名 ： | 道路改良工事 ○○□□線その１（快安道補） | [6 empty] | 2021-11-30 | [13 empty] | 2021-10-24 | [10 empty] | ４週８休
| 工事箇所： | ○○市□□ | [6 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます | [5 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 57 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [7 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
| 契約番号： | [7 empty] | （祝日は、別途入力が必要な場合があります）
日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
|  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
日付 | time axis 2021-09-28 to 2021-11-30
曜日 | time axis 2021-09-28 to 2021-11-30
祝祭日（該当すれば「○」） | bar: 2021-11-03; 2021-11-23
休日（土日及び祝祭日） | bar: 2021-10-02 to 2021-10-03; 2021-10-09 to 2021-10-10; 2021-10-16 to 2021-10-17; 2021-10-23 to 2021-10-24; 2021-10-30 to 2021-10-31; 2021-11-03; 2021-11-06 to 2021-11-07; 2021-11-13 to 2021-11-14; 2021-11-20 to 2021-11-21; 2021-11-23; 2021-11-27 to 2021-11-28
工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
| 準備工 |  |  | 計画
実績
| 土工 |  |  | 計画
実績
| 擁壁工 |  |  | 計画
実績
| 後片付け工 |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
【休日の計画及び実績】
現場閉所 |  |  | 計画 | 21 | bar: 2021-10-02 to 2021-10-03; 2021-10-09 to 2021-10-10; 2021-10-16 to 2021-10-17; 2021-10-23 to 2021-10-24; 2021-10-30 to 2021-10-31; 2021-11-03; 2021-11-06 to 2021-11-07; 2021-11-13 to 2021-11-14; 2021-11-20 to 2021-11-23; 2021-11-27 to 2021-11-28
|  |  | 実績 | 23 | bar: 2021-09-28 to 2021-11-30
備考 |  |  |  |  | 2021-09-28: 現場着手日; 2021-10-02: 閉所日数対象; 2021-10-03: 閉所日数対象; 2021-10-09: 閉所日数対象; 2021-10-10: 閉所日数対象; 2021-10-16: 閉所日数対象; 2021-10-17: 閉所日数対象; 2021-10-18: 控除期間（１）; 2021-10-19: 控除期間（１）; 2021-10-20: 控除期間（１）; 2021-10-21: 控除期間（１）; 2021-10-22: 控除期間（１）; 2021-10-23: 控除期間（１）; 2021-10-24: 控除期間（１）; 2021-10-30: 閉所日数対象; 2021-10-31: 閉所日数対象; 2021-11-06: 閉所日数対象; 2021-11-07: 閉所日数対象; 2021-11-13: 閉所日数対象; 2021-11-14: 閉所日数対象; 2021-11-20: 閉所日数対象; 2021-11-21: 閉所日数対象; 2021-11-22: 閉所日数対象; 2021-11-23: 閉所日数対象; 2021-11-27: 閉所日数対象; 2021-11-28: 閉所日数対象; 2021-11-30: 工事完成日
対象期間日数 （控除後） |  |  | 57 | bar: 2021-09-28
現場閉所日数 |  |  | 18 | bar: 2021-09-28
現場閉所率 |  |  | ４週８休 |  | 2021-09-28: B/A
10月４日は実際に現場閉所を行っていますが、
計画閉所日に設定されていないため、現場閉所日数にカウントしません
対象期間中の現場閉所日数は計画 21日に対して実績 23日となっていますが、
計画閉所日に設定されていない２日、対象控除期間中の３日間を差し引き、18日となっています
受注者の裁量により予め計画閉所日に設定する場合は、
手動入力により「休」を入力します（記入例ではわかりやすく朱書きとしています）

## 【記入例２】
【休日取得計画及び実施書】
[7 empty] | 対象期間 |  | 2021-08-01 | [5 empty] | 対象期間 日数（控除前） |  | 30 |  |  |  | 対象控除 期間（１） | [7 empty] | 控除（１） 日数 |  | 0 |  |  | 計画閉所率
| 工 事 名 ： | 道路改良工事 ○○□□線その１（快安道補） | [6 empty] | 2021-08-30 | [24 empty] | ４週８休
| 工事箇所： | ○○市□□ | [6 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます | [5 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 27 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [7 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
| 契約番号： | [7 empty] | （祝日は、別途入力が必要な場合があります）
日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
|  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
|  | 日付 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30
|  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
祝祭日（該当すれば「○」） | bar: 2021-08-08
休日（土日及び祝祭日） | bar: 2021-08-01; 2021-08-07 to 2021-08-08; 2021-08-14 to 2021-08-15; 2021-08-21 to 2021-08-22; 2021-08-28 to 2021-08-29
工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
| 準備工 |  |  | 計画
実績
| 土工 |  |  | 計画
実績
| 擁壁工 |  |  | 計画
実績
| 後片付け工 |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
【休日の計画及び実績】
現場閉所 |  |  | 計画 | 12 | bar: 2021-08-01; 2021-08-07 to 2021-08-08; 2021-08-13 to 2021-08-17; 2021-08-21 to 2021-08-22; 2021-08-28 to 2021-08-29
|  |  | 実績 | 12 | bar: 2021-08-01 to 2021-08-30
備考 |  |  |  |  | 2021-08-01: 現場着手日; 2021-08-07: 閉所日数対象; 2021-08-08: 閉所日数対象; 2021-08-13: 閉所日数対象; 2021-08-14: 閉所日数対象; 2021-08-15: 閉所日数対象; 2021-08-16: 閉所日数対象; 2021-08-17: 閉所日数対象; 2021-08-21: 閉所日数対象; 2021-08-22: 閉所日数対象; 2021-08-28: 閉所日数対象; 2021-08-29: 閉所日数対象; 2021-08-30: 工事完成日
対象期間日数 （控除後） |  |  | 27 | bar: 2021-08-01
現場閉所日数 |  |  | 9 | bar: 2021-08-01
現場閉所率 |  |  | ４週８休 |  | 2021-08-01: B/A
計画のとおりに現場閉所を行っていますが、夏季休暇期間（お盆休み）を跨いで
対象期間が設定されているため、３日間を自動控除しています

## 【祝日一覧】
国民の祝日一覧（令和３年度～）
2021-04-29 | ○ | 昭和の日
2021-05-03 | ○ | 憲法記念日
2021-05-04 | ○ | みどりの日
2021-05-05 | ○ | こどもの日
2021-07-22 | ○ | 海の日
2021-07-23 | ○ | スポーツの日
2021-08-08 | ○ | 山の日
2021-09-20 | ○ | 敬老の日
2021-09-23 | ○ | 秋分の日
2021-11-03 | ○ | 文化の日
2021-11-23 | ○ | 勤労感謝の日
2022-01-01 | ○ | 元日
2022-01-10 | ○ | 成人の日
2022-02-11 | ○ | 建国記念日
2022-02-23 | ○ | 天皇誕生日
2022-03-21 | ○ | 春分の日
2022-04-29 | ○ | 昭和の日
2022-05-03 | ○ | 憲法記念日
2022-05-04 | ○ | みどりの日
2022-05-05 | ○ | こどもの日
2022-07-18 | ○ | 海の日
2022-08-11 | ○ | 山の日
2022-09-19 | ○ | 敬老の日
2022-09-23 | ○ | 秋分の日
2022-10-10 | ○ | スポーツの日
2022-11-03 | ○ | 文化の日
2022-11-23 | ○ | 勤労感謝の日
2023-01-01 | ○ | 元日
2023-01-02 | ○ | 振替休日
2023-01-09 | ○ | 成人の日
2023-02-11 | ○ | 建国記念の日
2023-02-23 | ○ | 天皇誕生日
2023-03-21 | ○ | 春分の日
2023-04-29 | ○ | 昭和の日
2023-05-03 | ○ | 憲法記念日
2023-05-04 | ○ | みどりの日
2023-05-05 | ○ | こどもの日
2023-07-17 | ○ | 海の日
2023-08-11 | ○ | 山の日
2023-09-18 | ○ | 敬老の日
2023-09-23 | ○ | 秋分の日
2023-10-09 | ○ | スポーツの日
2023-11-03 | ○ | 文化の日
2023-11-23 | ○ | 勤労感謝の日
2024-01-01 | ○ | 元日
2024-01-08 | ○ | 成人の日
2024-02-11 | ○ | 建国記念の日
2024-02-12 | ○ | 振替休日
2024-02-23 | ○ | 天皇誕生日
2024-03-20 | ○ | 春分の日
2024-04-29 | ○ | 昭和の日
2024-05-03 | ○ | 憲法記念日
2024-05-04 | ○ | みどりの日
2024-05-05 | ○ | こどもの日
2024-05-06 | ○ | 振替休日
2024-07-15 | ○ | 海の日
2024-08-11 | ○ | 山の日
2024-08-12 | ○ | 振替休日
2024-09-16 | ○ | 敬老の日
2024-09-22 | ○ | 秋分の日
2024-09-23 | ○ | 振替休日
2024-10-14 | ○ | スポーツの日
2024-11-03 | ○ | 文化の日
2024-11-04 | ○ | 振替休日
2024-11-23 | ○ | 勤労感謝の日