## 一覧表
単品スライド対象工事一覧表(県土整備部）
事務所 | 工事名 | 路・河川名 | 工事箇所 | 請負者名 | 当初 請負金額 （税込み） | 契約日 | 工期末 | 単品スライド協議状況
[8 empty] | 請求日 | 協議 開始日 | スライド契約締結日 | スライド額 （税込み） | 確定品目
栃木 | 緊急地方道路整備工事（街路事業費）その１ | ３・３・３小山栃木都賀線 | 栃木市平柳町 | 東武建設㈱ | 60375000 | 2008-02-20 | H20. 9.11 | 2008-07-22 | 2008-07-25 | 2008-08-12 | 829500 | 鋼材類
栃木 | 緊急地方道路整備工事（街路事業費）その２ | ３・３・３小山栃木都賀線 | 栃木市平柳町 | 坂本産業㈱ | 38850000 | 2008-03-26 | H20. 9.22 | 2008-07-22 | 2008-07-25 | 2008-08-12 | 262500 | 鋼材類
栃木 | 緊急地方道路整備工事（街路事業費）その３ | ３・３・３小山栃木都賀線 | 栃木市平柳町 | ㈱大木組 | 33810000 | 2008-03-26 | H20. 9.12 | 2008-07-22 | 2008-07-25 | 2008-08-12 | 1039500 | 鋼材類
佐野 | 国庫補助基幹河川改修工事 | 一級河川三杉川 | 佐野市伊勢山町その４ | ㈱戸室組 | 14700000 | 2008-03-26 | 2008-09-30 | 2008-07-30 | 2008-08-18 | 2008-09-01 | 157500 | 鋼材類
栃木 | 緊急地方道路整備工事（道路保全費） | 一般県道小山南河内線 | 小山市小山駅 東跨線橋その２ | ﾕﾆｵﾝ建設㈱ | 50400000 | 2008-03-18 | H20. 9. 25 | 2008-07-24 | 2008-08-08 | 2008-09-18 | 157500 | 鋼材類
佐野 | 緊急地方道路整備工事（道路新設改良費） | （一）佐野太田線 | 佐野市村上町その４ | ㈱落合土木 | 85365000 | 2008-02-20 | 2008-10-24 | 2008-08-22 | 2008-09-09 | 2008-09-25 | 3444000 | 鋼材類
日光 | 国庫補助道路改築工事 | 一般国道121号 | 日光市板橋バイパスその５ | ㈱大藤石材工業 | 65415000 | 2008-01-22 | 2008-10-31 | 2008-08-31 | 2008-09-17 | 2008-10-29 | 1239000 | 鋼材類
大田原 | 舗装新設工事400号大西BPその４（国庫道改） | 一般国道４００号 | 那須塩原市太夫塚 | ㈱大岩建設 | 35700000 | 2008-09-24 | 2009-01-16 | 2008-11-14 | 2008-12-05 | 2009-01-08 | 94500 | アスファルト合材
大田原 | 舗装新設工事400号大西BPその１０（国庫道改） | 一般国道４００号 | 那須塩原市太夫塚 | ㈱浜屋組 | 30439500 | 2008-09-29 | 2009-01-23 | 2008-11-19 | 2008-12-12 | 2009-01-21 | 787500 | アスファルト合材
大田原 | 舗装新設工事400号大西BPその１１（国庫道改） | 一般国道４００号 | 那須塩原市太夫塚 | ㈱谷黒組 | 30135000 | 2008-09-24 | 2009-01-30 | 2008-11-13 | 2008-12-05 | 2009-01-26 | 661500 | アスファルト合材
矢板 | 舗装工事 461号船生BPその5（国庫道改） | 一般国道４６１号 | 塩谷町船生ﾊﾞｲﾊﾟｽ | ㈱大岩建設 | 42840000 | 2008-09-25 | 2009-03-10 | 2008-12-05 | 2009-01-20 | 2009-01-30 | 1281000 | アスファルト合材
大田原 | 舗装新設工事400号大西BPその９（国庫補助） | 一般国道４００号 | 那須塩原市太夫塚 | 天野建設㈱ | 42840000 | 2008-10-07 | 2009-02-27 | 2008-12-03 | 2009-02-05 | 2009-02-10 | 1102500 | アスファルト合材
矢板 | 舗装工事 461号船生BPその2（国庫道改） | 一般国道４６１号 | 塩谷町船生ﾊﾞｲﾊﾟｽ | ㈱浜屋組 | 44100000 | 2008-09-29 | 2009-03-10 | 2009-01-07 | 2009-01-20 | 2009-02-10 | 1974000 | アスファルト合材
矢板 | 舗装工事 461号船生BPその3（国庫道改） | 一般国道４６１号 | 塩谷町船生ﾊﾞｲﾊﾟｽ | 東昭建設㈱ | 46473000 | 2008-09-25 | 2009-03-10 | 2009-01-09 | 2009-01-20 | 2009-02-10 | 1869000 | アスファルト合材
大田原 | 舗装工事 ４６１号奥沢BPその１（国庫特改） | 一般国道４６１号 | 大田原市上奥沢 | ㈱大岩建設 | 47985000 | 2008-10-15 | 2009-02-27 | 2008-12-04 | 2009-01-14 | 2009-02-13 | 283500 | アスファルト合材
大田原 | 舗装工事 ４６１号奥沢BPその７（国庫特改） | 一般国道４６１号 | 大田原市上奥沢 | ㈱浜屋組 | 26208000 | 2008-11-07 | 2009-02-27 | 2008-12-26 | 2009-01-14 | 2009-02-13 | 661500 | アスファルト合材
矢板 | 舗装工事 461号船生BPその４（国庫道改） | 一般国道４６１号 | 塩谷町船生ﾊﾞｲﾊﾟｽ | ㈱岩見 | 42787500 | 2008-09-29 | 2009-03-10 | 2008-12-05 | 2009-01-20 | 2009-02-13 | 1333500 | アスファルト合材
鹿沼 | 堆積土除去工事 永野川その１（砂防修繕） | 一級河川永野川 | 鹿沼市上永野 | 大貫土木㈱ | 4042500 | 2008-12-03 | 2009-02-25 | 2009-02-17 | 2009-02-18 | 2009-02-20 | -105000 | 燃料油
大田原 | 舗装工事 大田原氏家線その４（緊道整備） | （主）大田原氏家線 | 大田原市佐久山 | 天野建設㈱ | 39690000 | 2008-11-20 | 2009-03-10 | 2008-12-03 | 2009-01-24 | 2009-02-26 | 808500 | アスファルト合材
栃木 | 一級河川思川遮水矢板工事 |  | 小山市乙女 | ㈱山中組 | 146370000 | 2008-07-28 | 2009-03-10 | 2009-01-08 | 2009-01-09 | 2009-02-27 | 14637000 | 鋼材類
大田原 | 舗装工事大田原高林線黒磯ＩＣ（仮称）その１（国庫道改） | (主）大田原高林線 | 那須塩原市鹿野崎 | 天野建設㈱ | 29421000 | 2008-10-15 | 2009-03-10 | 2008-12-08 | 2009-01-28 | 2009-03-02 | 703500 | アスファルト合材
真岡 | 掘削・築堤工事 五行川その４（基幹河川） |  | 二宮町大根田 | 大関建設㈱ | 76261500 | 2008-07-11 | 2009-03-25 | 2009-01-23 | 2009-02-13 | 2009-03-02 | 1186500 | 燃料油
真岡 | 掘削工事 五行川その１（国土形成） |  | 二宮町大根田 | 松本建設㈱ | 92757000 | 2008-10-07 | 2009-03-25 | 2009-01-23 | 2009-02-13 | 2009-03-02 | -1774500 | 燃料油
真岡 | 掘削工事 五行川その２（国土形成） |  | 二宮町大根田 | 鶴見建設㈱ | 75474000 | 2008-10-09 | 2009-03-25 | 2009-01-23 | 2009-02-13 | 2009-03-02 | -682500 | 燃料油
真岡 | 一級河川五行川掘削築堤工事その３ |  | 芳賀郡二宮町大根田 | (有)松本工務店 | 104422500 | 2008-08-12 | 2009-03-25 | 2009-01-23 | 2009-02-13 | 2009-03-02 | 2100000 | 燃料油
大田原 | 舗装工事大田原高林線黒磯ＩＣ（仮称）その７（国庫道改） | (主）大田原高林線 | 那須塩原市鹿野崎 | ㈱大岩建設 | 39438000 | 2008-10-15 | 2009-03-10 | 2008-12-04 | 2009-01-28 | 2009-03-04 | 766500 | アスファルト合材
大田原 | 舗装工事大田原高林線黒磯ＩＣ（仮称）その２（国庫道改） | (主）大田原高林線 | 那須塩原市鹿野崎 | 日瀝道路㈱ | 33274500 | 2008-10-16 | 2009-03-10 | 2009-01-06 | 2009-01-28 | 2009-03-04 | 609000 | アスファルト合材
大田原 | 舗装工事大田原高林線黒磯ＩＣ（仮称）その５（国庫道改） | (主）大田原高林線 | 那須塩原市鹿野崎 | ㈱浜屋組 | 39375000 | 2008-10-03 | 2009-03-10 | 2009-01-08 | 2009-01-28 | 2009-03-05 | 672000 | アスファルト合材
佐野 | 河床整正工事 秋山川外その１（河川修繕） | 秋山川外 | 佐野市葛生西 | 大叶マインテック㈱ | 9660000 | 2008-12-01 | 2009-03-20 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 2009-03-06 | -105000 | 燃料油
佐野 | 河床整正工事 一級河川秋山川その１（河川修繕） | 秋山川 | 佐野市堀米町 | (有)片柳建設 | 6163000 | 2009-01-06 | 2009-03-19 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 2009-03-06 | -73500 | 燃料油
佐野 | 河床整正工事 閑馬川外その１（砂防修繕） | 閑馬川外 | 佐野市閑馬町外 | (有)加藤工業 | 6615000 | 2008-12-24 | 2009-03-19 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 2009-03-06 | -42000 | 燃料油
佐野 | 河川整正工事 仙波川外その１（河川修繕） | 仙波川外 | 佐野市仙波町外 | ㈱野沢重機建設 | 4830000 | 2008-12-26 | 2009-03-10 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 2009-03-09 | -10500 | 燃料油
佐野 | 道路改良工事 作原田沼線その２（県単道改） | (一)作原田沼線 | 佐野市白岩 | 山越建設㈱ | 14490000 | 2008-11-28 | 2009-03-19 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 2009-03-09 | -52500 | 燃料油
大田原 | 舗装工事 ４６１号奥沢BPその２（国庫特改） | 一般国道４６１号 | 大田原市上奥沢 | 天野建設㈱ | 51240000 | 2008-10-15 | 2009-03-25 | 2008-12-03 | 2009-01-14 | 2009-03-13 | 703500 | アスファルト合材
佐野 | 国庫補助 総合流域防災工事 | 一級河川 菊沢川放水路 | 佐野市大橋町その２ | （株）下野土木 | 93450000 | 2008-01-09 | 2009-03-25 | 2009-01-23 | 2009-02-02 | 2009-03-19 | 3748500 | 鋼材類
矢板 | 舗装工事 3･4･5東大通り線その1（緊道街路） | 3･4･5東大通り | さくら市横町 | ㈱岩見 | 40467000 | 2008-10-09 | 2009-03-30 | 2008-01-09 | 2009-01-23 | 2009-03-24 | 1333500 | アスファルト合材
足利 | 一般国道293号大月拡幅建設工事その１ | 一般国道293号 | 足利市樺埼町 | 岩澤建設㈱ | 101146500 | 2008-08-12 | 2009-05-29 | 2009-03-03 | 2009-03-19 | 2009-03-25 | 1228500 | 鋼材類
佐野 | 築堤工事 旗川その１（河川整備・ゼロ県） | 一級河川 旗川 | 佐野市白岩町 | 山越建設（株） | 13282500 | 2009-02-05 | 2009-05-29 | 2009-05-07 | 2009-05-11 | 2009-05-13 | -73500 | 燃料油
佐野 | 渓流保全工事 彦間川その３（通常砂防） | 彦間川 | 佐野市下彦間町 | （株）戸室組 | 34650000 | 2009-02-10 | 2009-06-30 | 2009-06-05 | 2009-06-11 | 2009-06-15 | -189000 | 燃料油
建築課 | 県営西原住宅（１９－１）電気設備工事 |  | 宇都宮市日の出２丁目 | 間島電設（株） | 24465000 | 2008-10-17 | 2009-08-12 | 2009-06-08 | 2009-06-29 | 2009-06-30 | -189000 | 鋼材類
佐野 | 渓流保全工事 彦間川その４（通常砂防） | 彦間川 | 佐野市下彦間町 | （株）下野土木 | 47145000 | 2009-03-12 | 2009-07-31 | 2009-07-07 | 2009-07-09 | 2009-07-10 | -73500 | 燃料油
佐野 | 道路改良工事 山形寺岡線その３（緊道整備） | 一般県道 山形寺岡線 | 佐野市赤見 | （株）落合土木 | 35700000 | 2009-02-19 | 2009-08-07 | 2009-07-07 | 2009-07-09 | 2009-07-13 | -252000 | 燃料油
宇都宮 | 一般国道４０８号みずほの通り立体（仮称）下部工建設工事その１ |  | 宇都宮市上籠谷町 | 大幹・中村特定建設工事共同企業体 | 300363000 | 2008-03-31 | 2009-10-21 | 2009-05-21 | 2009-06-24 | 2009-07-15 | 9775500 | 鋼材類
真岡 | 護岸工事 五行川その２（基幹河川） | 一級河川 五行川 | 二宮町大根田 | （株）丸二工務店 | 79663500 | 2008-12-16 | 2009-07-19 | 2009-07-07 | 2009-07-10 | 2009-07-16 | -630000 | 燃料油
佐野 | 橋梁下部工事 三杉川その１（基幹河川） | 一級河川 三杉川 | 佐野市伊勢山 | 丸玉土木建築（株） | 89250000 | 2008-10-30 | 2009-08-12 | 2009-02-27 | 2009-03-02 | 2009-08-05 | -1260000 | 鋼材類
佐野 | 舗装工事 山形寺岡線その２（緊道整備） | 一般県道 山形寺岡線 | 佐野市赤見 | 山菊開発（株） | 19845000 | 2009-02-05 | 2009-08-28 | 2009-08-03 | 2009-08-05 | 2009-08-10 | -21000 | アスファルト合材
日光 | 道路改良工事 １２１号板橋ＢＰその６（国庫道改） | 一般国道 １２１号 | 日光市板橋 | （株）八興建設 | 80902500 | 2009-01-07 | 2009-09-30 | 2009-06-03 | 2009-08-18 | 2009-08-24 | -1764000 | 燃料油
栃木 | 県営石塚住宅6号棟新築電気設備工事 |  | 佐野市石塚町 | 和田電気工事(株) | 27615000 | 2008-10-14 | 2009-10-08 | 2009-08-11 | 2009-08-25 | 2009-08-28 | -126000 | 鋼材類
栃木 | 主要地方道小山環状線間中橋（仮称）上部工建設工事その２ |  | 小山市大字間中 | 川田・東鋼特定建設工事共同企業体 | 534849000 | 2008-03-11 | 2009-09-30 | 2009-07-01 | 2009-07-21 | 2009-08-28 | 24276000 | 鋼材類
栃木 | 主要地方道小山環状線間中橋（仮称）上部工建設工事その１ |  | 小山市大字間中 | 巴・古河特定建設工事共同企業体 | 564742500 | 2008-03-11 | 2009-09-30 | 2009-07-01 | 2009-07-21 | 2009-08-28 | 26019000 | 鋼材類
真岡 | 道路改良工事 １２３号茂木ＢＰその２（緊道整備） | 一般国道 １２３号 | 茂木町茂木バイパス | 植田建設（株） | 42357000 | 2009-01-27 | 2009-09-04 | 2009-09-03 | 2009-08-21 | 2009-09-03 | -777000 | 鋼材類
真岡 | 道路改良工事 宇都宮茂木線その５（住宅基盤） | 主要地方道 宇都宮茂木線 | 芳賀町祖母井 | （株）石塚土建 | 56070000 | 2008-12-16 | 2009-09-30 | 2009-09-07 | 2009-09-15 | 2009-09-25 | -399000 | 鋼材類
日光 | 道路改良工事 １２１号板橋ＢＰその９（国庫道改） | 一般国道 １２１号 | 日光市板橋 | 磯部建設（株） | 70560000 | 2009-01-13 | 2009-09-30 | 2009-09-10 | 2009-09-15 | 2009-09-24 | -892500 | 鋼材類
宇都宮 | 一般国道４０８号みずほの通り立体（仮称）下部工建設工事その２ |  | 宇都宮市上籠谷町 | 板橋・山中特定建設工事共同企業体 | 297528000 | 2008-03-31 | 2009-10-21 | 2009-08-17 | 2009-10-01 | 2009-10-19 | 6384000 | 鋼材類
建築課 | 栃木特別支援学校肢体不自由教育棟新築工事 |  | 栃木市皆川城内町 | 渡辺・松本 特定建設工事共同企業体 | 494970000 | 2008-10-09 | 2009-12-10 | 2009-10-08 | 2009-10-26 | 2009-11-04 | -2110500 | 鋼材類
建築課 | 栃木特別支援学校肢体不自由教育棟新築電気設備工事 |  | 栃木市皆川城内町 | 昭和・桜井特定建設工事共同企業体 | 172200000 | 2008-10-23 | 2009-12-10 | 2009-10-06 | 2009-10-26 | 2009-11-06 | -199500 | 鋼材類
佐野 | ３・４・２号黒袴迫間線東武線立体取付部建設工事 |  | 佐野市若松町 | 山菊・安蘇特定建設工事共同企業体 | 142170000 | 2009-03-06 | 2009-12-18 | 2009-12-02 | 2009-12-04 | 2009-12-10 | -735000 | 鋼材類
佐野 | 一級河川菊沢川放水路 県道下田橋上部工建設工事 |  | 佐野市大橋町 | 川田建設（株） | 114450000 | 2008-10-07 | 2010-01-15 | 2009-12-10 | 2009-12-16 | 2009-12-21 | -157500 | 鋼材類
真岡 | 一般国道１２３号茂木バイパス建設工事その１ |  | 芳賀郡茂木町三坂 | 松本工務店・奥原特定建設工事共同企業体 | 205978500 | 2009-01-06 | 2010-01-25 | 2009-03-17 | 2010-01-12 | 2010-01-20 | -5281500 | 燃料油
真岡 | 一般国道４０８号井頭公園入口橋（仮称）下部工建設工事 |  | 真岡市下籠谷 | （株）浜屋組 | 98805000 | 2009-03-24 | 2010-02-02 | 2009-12-28 | 2010-01-19 | 2010-01-26 | -1186500 | 鋼材類
建築課 | 県営大和住宅１号棟新築電気設備工事 |  | 宇都宮市大和２丁目 | Ｍテクノ（株） | 49350000 | 2008-10-23 | 2010-02-25 | 2009-12-21 | 2010-01-07 | 2010-02-01 | -241500 | 鋼材類
真岡 | 一般国道４０８号真岡宇都宮バイパス５工区建設工事 |  | 真岡市下籠谷 | 阿久津・奥原特定建設工事共同企業体 | 225487500 | 2008-12-03 | 2010-03-10 | 2010-02-01 | 2010-02-19 | 2010-03-05 | -787500 | 鋼材類 燃料油
真岡 | 一般国道４０８号真岡宇都宮バイパス４工区建設工事 |  | 真岡市下籠谷 | 松本・渡辺特定建設工事共同企業体 | 212436000 | 2008-12-01 | 2010-03-10 | 2010-02-01 | 2010-02-19 | 2010-03-05 | -388500 | 燃料油
真岡 | 一般国道４０８号真岡宇都宮バイパス３工区建設工事 |  | 真岡市下籠谷 | 剋真・石塚土建特定建設工事共同企業体 | 215250000 | 2008-12-03 | 2010-03-10 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2010-03-05 | -346500 | 燃料油
日光 | 道路改良工事 １２１号板橋ＢＰその２０（国庫道改） | 一般国道 １２１号 | 日光市板橋 | 阿久津建設（株） | 82771500 | 2009-01-14 | 2010-03-25 | 2010-01-15 | 2010-02-22 | 2010-03-15 | -1029000 | 鋼材類
烏山 | 道路改良工事 小砂小口線その１（緊道整備） | 一般県道 小砂小口線 | 那珂川町宮崎 | 冨士越建設（株） | 37065000 | 2009-10-16 | 2010-04-30 | 2010-03-02 | 2010-04-02 | 2010-04-06 | -147000 | コンクリート製品
日光 | 道路改良工事 下野大沢停車場線その１（緊道整備） | 一般県道 下野大沢停車場線 | 日光市木和田島 | ㈱北光 | 25410000 | 2009-10-05 | 2010-05-31 | 2010-01-08 | 2010-04-28 | 2010-05-17 | -63000 | コンクリート製品
大田原 | 一般国道４００号下塩原第一トンネル（仮称）本体建設工事 |  | 那須塩原市関谷 | 奥村・那須土木・松本特定建設工事共同企業体 | 2695549290 | 2008-03-11 | 2011-03-10 | 2010-07-28 | 2010-08-30 | 2010-11-12 | 7161000 | 鋼材類
烏山 | 主要地方道宇都宮那須烏山線高瀬トンネル（仮称）本体建設工事 |  | 那須烏山市高瀬 | 戸田・桜岡・松本特定建設工事共同企業体 | 2822400000 | 2009-06-12 | 2012-09-28 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2012-02-03 | -18721500 | 鋼材類
日光 | 一般国道１２１号土沢高架橋（仮称）上下部工建設工事（ＰＣ橋） |  | 日光市土沢 | 川田・戸田特定建設工事共同企業体 | 697777500 | 2009-02-26 | 2012-11-28 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-11-21 | -9460500 | 鋼材類
は今回追加箇所